für: Gruppenidentität, Zusammengehörigkeitsgefühl, zeigen was wir tun, Weidersehen Ehemalige, Spaß, Zusammengehörigkeitsgefühl Fü 16M und B beim Planen und Durchführen, Teamwork stärken, RaRo miteinbinden um Freude am Planen zu zeigen, Werbung für kleine Geschwister und sonstige Verwandte,

- Ausschreibung im Scot-Scouting (Augustausgabe)

- bereits vor dem Sommer mit Gilde, Altrotte und Aufsichtrat sprechen ob die Kocherei für Sonntag (Vor allem der Einkauf) von „externen“ getragen wird. Mehrweggeschirr ansteuern! Gut wäre es Einkaufslisten für Frühstück und Essen oben für das Organistaionsteam zu machen damit man nicht jedes Jahr von neuem anfängt.

- Anmeldezetteln ausdrucken und in den Heimen auflegen, Gruppenlogos nicht vergessen, Anmeldeschluss nicht vergessen

- wer sammelt die Anmeldungen? Fasst sie ev. zusammen und gibt Hr. Schwarz,  der Gilde und den Einkäufern vom Würstelbus bescheid, wie viele Leute zu erwarten sind?

- kein Geld vorher einsammeln, sondern erst dort bezahlen

- mit Gilde sprechen (gleich im Juni: Termin), ob sie Tische und Bänke organisieren können und wegen Verpflegung, mit Pächter vom Stanghof sprechen und zum Gruppentag einladen (Gerald Markel, 0699 1961 1690, office@r34-immobilien.at) : Spielwiese und Schlechtwettermöglichkeit im ehemaligen Gasthaus, geplante Route (wenn Start oben beim Haus: Parkplätze)

- Bus bestellen (ca. 50 Personen) (2012: € 550.-), (2013: ??)

- Tische- und Bänke von Feuerwehr Thernberg, ev. Gilde oder vom Schottenstift – Transport??

- Welche FührerInnen fahren im Bus mit?
Empfang der Familien in Wien? (Liste mit den angemeldeten Personen)

- Ausschilderung Sa Nachmittag, 25 Schilder!, Route

- bei zweifelhaftem Wetter: Handytonband einrichten

- Materialtransport hin und zurück; wer fährt mit dem Gruppenbus? Material im Heim herrichten bis wann?

- Einteilungen in Großfamilien, Gruppennamen (ca. 50-100 Kinder und 50 - 100 Erwachsene), 10-15 Personen/Gruppe, Startkartenübergabe; ca. 15 Gruppen? 12x 10 Personen

- Tisch für Startkartenvergabe, Gruppeneinteilung, Liste der angemeldeten Personen/Liste aus dem Bus, Kassa, Wechselgeld

- wer macht Fotos für Scot Scouting und für die Homepage?

- Startkarten (ev. Wanderkarte drauf), Plan der Stationen, Bewertung, Kuchengutscheine kopieren

- Kuchen einsammeln und dafür 2 Kuchengutschein hergeben

- Begrüßung, Einstieg (wer?, Rahmengeschichte)

- Anfangsspiel, um Familien zeitlich zu staffeln?

- 4 Stationen (dauern ca. 10 min., Punkte?/Bewertung? es sollen bei jeder Station 2-3 Familien gleichzeitig beschäftigt werden können); Wegaufgaben (gleich auf der Startkarte?): Lied dichten plus Bewegungen oder Tanz (Sieger tragen das Lied bei der Siegerehrung vor…), Fürbitten, etwas sammeln, Rätsel lösen…

- Würstelbus (RaRo), ca. 200  Portionen

- Empfang vor dem Haus: Startkarten einsammeln, weiteres Programm erklären (Plakat?)

- Essen beim Haus: 160-180 Portionen, Chilli sehr gut, Brote und Suppen eher reduzieren

- Verköstigung der Fü bei/nach den Stationen. Ich möchte gerne, dass, wenn die Füs nach den Stationen zum Haus zurückkommen, sie etwas zu essen bekommen (und nicht erst, wenn die Eltern weg sind und sie die Resteln aufessen dürfen). Ich glaube, es gab mal ein Bon-System, dass jeder Fü, der bei einer Station mitarbeitet, einen Bon bekommt (am Vortag?). Gratis oder um ~ 50 cent? und sich darum dann ein Essen holen kann (eine Portion Chilli oder ein Kaffee und 2 Stück Kuchen oder ähnliches.)

- Auswertung: wer? nach welchen Kriterien?

- vor dem Haus: Spiele (Völkerball, Fußball…), Gilde-Café, Abzeichen/Uniform-Stand (Kassa, Wechselgeld), Flohmarkt, Sommerlagerfundgegenstände, Bausteine

- im Haus: Hausbesichtigung, Dia-Show (Beamer!)

- Parken der PKW, Shuttledienst

- mit oder ohne Messe überlegen, mit P.Nikolaus, Liedertexte, Altar, Altarschmuck,  Bänke vom Schwarz, Fürbitten, Gitarren, Liederprobe Sa abend und ev. vor der Messe; Dank an P. Nikolaus (Teilnahme-Abzeichen)

- Ehrungen

- FührerInnenverabschiedung (wer?, Abschiedsgeschenke)

- RaRo Verabschiedung

- Ergebnisse, Siegerehrung, Dank: Teilnahmeabzeichen, Moderation

- Heimfahrt

- Aufräumen

Gruppentagslager:

- Doodle: wer wann wie herausfährt, damit alle sich eintragen
(Sa ohne Auto (Uhrzeit), Sa mit Platz im Auto (Uhrzeit), So im Bus

- Führer und Führerinnen, Ranger und Rover, Gilde, Junggilde, Altrotte
Wir freuen uns, wenn Ihr alle kommt, um bei den Vorbereitungen zu helfen, aber auch zum Tratschen, Essen & Trinken und um sich gemeinsam auf den Gruppentag einzustimmen!

- Für Samstagabend Essen vorbereiten, und Frühstück, Einkauf RaRos? (gemeinsam mit Würstelbus)

- Fü Beitrag: € 7.-

- Uhrzeit? Treffpunkt im Heim, Material einpacken (abklären: Klopapier, alles fürs Café (Gilde?), Putzmittel, Geschirrtücher, Haushaltsrollen, Kaffeefilter, Müllsäcke, Kaffee, Salz, Zucker, Gasflasche, Fahnen, Wanderkarten Thernberg?, Fallschirm, Bälle, Bastelsachen für Teilnahmeabzeichen, Material für Stationen, Kassa

- Uhrzeit? Beginn in Thernberg

- Weg ausschildern, 25 Schilder, Gaffa Band

- Rasen mähen, rechen

- Haus sauber machen, Fenster putzen

- ev. Bänke holen

- Teilnahmeabzeichen basteln

- Einteilung für die Stationen, Frühstück, Würstelbus, wegräumen, Bänke tragen, Messe vorbereiten

- Liederprobe für die Messe

- Abendessen vorbereiten

- Ablauf durchgehen (kein Bier vor der Besprechung!)

- Abendessen ca. 19.00

- Abendprogramm

- Handytonband einrichten

Zeitplan

8.00	Treffpunkt in Wien

in Thernberg: Frühstück, Lunch Pakete herrichten für Stationen

8.30	Abfahrt Bus aus Wien, ReiseleiterIN: Liste mit Namen der angemeldeten Familien

8.45	Füs in Seebenstein, Empfang vorbereiten, Stationen vorbereiten

9.15	Ankunft Auto Seebenstein		oder alle 9.45 oben

9.30	Ankunft Bus Seebenstein

9.45	Begrüßung, Kuchen einsammeln (Gutscheine ausgeben) erklären des Tagesablaufs, Familieneinteilung (10-12 Pers.), beim Start melden, Startkarte abholen, Familienname aussuchen

Abmarsch (höchstens 2 Familien gleichzeitig), Abstand!

Stationen

Würstelbus

oben beim Haus: Frühstück (Süßes und Salziges!) und Schlafsachen zusammenräumen, Diashow aufbauen, Café aufbauen, Standeln, Zieltisch, Requisiten für Spiele herrichten, für Messe vorbereiten

13:00 die ersten Familien sind fertig; Startkarte abgeben

Mittagessen beim Schwarz

Café vor dem Haus

Spiele für Kinder

Standeln

Dias

Hausbesichtigung

Shuttle

? Bänke für die Messe aufstellen

? Altar, Altarschmuck

? 15.00 Messe mit P. Nikolaus

? gleich nach Messe im Sitzen: Verleihung

Verabschiedung Fü

Siegerehrung

Auf Wiedersehen

Bänke wegräumen

17:00 Abfahrt

18.30 Wien